## pacotes_trabalho
Lista de Atividades | Duração da atividade (dias) | Custo Execução da Atividade | Duração da atividade (horas) | Valor Dia trabalhado | Horas trabalhas por dia
1. Abrir as Ordens de Serviço | 1 | 7000 | 8 | 7000 | 8
2. Realizar Inspeção de recebimento da aeronave | 1 | 7000 | 8
3. Remover os Componentes da aeronave | 5 | 35000 | 40
4. Remover a Pintura da aeronave | 3 | 21000 | 24
5. Revisar os Componentes da aeronave | 10 | 70000 | 80
6. Realizar Ensaios Não Destutivos na estrutura da aeronave | 5 | 35000 | 40
7. Lavar a aeronave | 1 | 7000 | 8
8. Pré pintar a aeronave | 2 | 14000 | 16
9. Instalar os Componentes da aeronave | 5 | 35000 | 40
10. Pintar a aeronave | 5 | 35000 | 40
11. Realizar testes operacionais em solo | 1 | 7000 | 8
12. Realizar voo de teste | 1 | 7000 | 8
13. Fechar as Ordens de Serviço | 1 | 7000 | 8
14. Atualizar controles de manutenção da aeronave e entregar aeronave | 1 | 7000 | 8

## duracao_trabalho
Total de Dias Trabalhados | Duração média das Atividades (dias) | Total de Horas Trabalhadas
42 | 3 | 336

## custo_projeto
Custo Total do Projeto | Valor Médio da Hora Trabalhada
294000 | 875