## pacotes_trabalho
Lista de Atividades | Duração (dias) | Custo Execução
1. Abrir as Ordens de Serviço | 1 | 7000
2. Realizar Inspeção de recebimento da aeronave | 1 | 7000
3. Remover os Componentes da aeronave | 5 | 35000
4. Remover a Pintura da aeronave | 3 | 21000
5. Revisar os Componentes da aeronave | 10 | 70000
6. Realizar Ensaios Não Destutivos na estrutura da aeronave | 5 | 35000
7. Lavar a aeronave | 1 | 7000
8. Pré pintar a aeronave | 2 | 14000
9. Instalar os Componentes da aeronave | 5 | 35000
10. Pintar a aeronave | 5 | 35000
11. Realizar testes operacionais em solo | 1 | 7000
12. Realizar voo de teste | 1 | 7000
13. Fechar as Ordens de Serviço | 1 | 7000
14. Atualizar controles de manutenção da aeronave e entregar aeronave | 1 | 7000

## duracao_trabalho
Total de Dias Trabalhados | Duração média das Atividades (dias)
42 | 3

## custo_projeto
Custo Total do Projeto | Valor Médio da Hora Trabalhada
294000 | 7000